## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7.14
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.14 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开课，完善运营环境，分组
计划日期 | 2019.07.14
实际日期 | 2019.07.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开课 |  |  | 3 | 介绍老师，软件，公司 |  |  | 是
2 | 分组 |  |  | 2 | 分组 |  |  | 是
3 | 完善运营环境 |  |  | 3 | 成功在自己电脑安装MySQL,Eclipse |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.15
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.15 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 挂号，退号
计划日期 | 2019.07.15
实际日期 | 2019.07.15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 2 | 老师讲解登录界面和挂号界面的功能以及完成方法 |  |  | 是
2 | 完成登录，挂号页面 |  |  | 2 | 完成登录界面和挂号界面前台的html和css代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 2 | 老师讲解退号界面的功能以及完成方法 |  |  | 是
4 | 完成退号页面 |  |  | 2 | 完成退号界面前台的html和css代码 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.16
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.16 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 退号界面的完善，完成收费、退费、诊断页面
计划日期 | 2019.07.16
实际日期 | 2019.07.16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解退号界面需要添加的具体功能 |  |  | 是
2 | 完善退号界面 |  |  | 1 | 完善退号界面前端的html和css代码 |  |  | 是
3 | 完成收费界面 |  |  | 1 | 完善收费界面前端的html和css代码 |  |  | 是
4 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解退费界面和诊断界面需要的具体功能 |  |  | 是
5 | 完成退费、诊断界面 |  |  | 4 | 完成退费和诊断界面前端的HTML和css代码 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.17
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.17 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 联系使用MY SQL，使用ECLIPES连接数据库
计划日期 | 2019.07.17
实际日期 | 2019.07.17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解使用MySQL数据库和eclipse |  |  | 是
2 | 练习使用 MY SQL |  |  | 2 | 熟练使用MY SQL，用eclipse成功打开前台网页 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解建立数据库和连接数据库 |  |  | 是
4 | 建立数据库、连接数据库 |  |  | 3 | 完成数据库内容并导出 |  |  | 是
5 | 自习 |  |  | 1 | 完善在前台页面的控制台中导出数据库表里面的内容 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.18
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.18 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 挂号界面的挂号功能
计划日期 | 2019.07.18
实际日期 | 2019.07.18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解如何在前端选择挂号类别切换应付金额 |  |  | 是
2 | 选择号别切换应付金额 |  |  | 1 | 编写HTML和js函数以及java代码实现 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解选择出生日期计算年龄、生成病历号 |  |  | 是
4 | 选择出生日期计算年龄、生成病历号 |  |  | 1 | 使用eclipse编写代码实现 |  |  | 是
5 | 听课 |  |  | 2 | 老师讲解如何查询所有科室和医生 |  |  | 是
6 | 查询所有科室和医生 |  |  | 1 | 编写代码 实现前台和后台的交互，提取出信息 |  |  | 是
7 | 点击挂号向数据库中加入信息 |  |  | 2 | 编写代码，利用前台向数据库中插入挂号信息 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.19
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.19 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善挂号界面，退号界面部分功能
计划日期 | 2019.07.19
实际日期 | 2019.07.19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解如何在挂号界面进行后台的挂号信息的提取 |  |  | 是
2 | 挂号界面的挂号信息的提取和刷新以及清屏功能 |  |  | 2 | 编写HTML和js以及后台的java代码实现 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解退号界面的根据身份证号读卡提取信息 |  |  | 是
4 | 退号界面的根据身份证号读卡提取信息 |  |  | 2 | 编写HTML和js以及后台的java代码实现 |  |  | 是
5 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解退号界面的退号功能 |  |  | 是
6 | 退号界面的退号功能 |  |  | 1 | 编写HTML和js以及后台的java代码实现 |  |  | 是
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.21
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.21 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 诊断界面前端与后台的交互
计划日期 | 2019.07.21
实际日期 | 2019.07.21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善挂号界面 |  |  | 1 | 编写js代码实现input框为空时的提醒 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解如何选择出生年龄后实现判断年龄的岁，月，天 |  |  | 是
3 | 完成选择出生年龄 |  |  | 1 | 完成选择出生年龄后实现判断年龄的岁，月，天以及用正则表达式判断基本信息 |  |  | 是
4 | 听老师讲课 |  |  | 1 | 老师讲解如何根据登录的id号，转到诊断界面，再根据id号提取信息 |  |  | 是
5 | 诊断界面的提取信息 |  |  | 1 | 根据医生登录的id号，转到诊断界面，再根据id号提取信息，实现前后端交互 |  |  | 是
6 | 听老师讲课 |  |  | 1 | 老师讲解上传诊断信息 |  |  | 是
7 | 实现诊断信息的上传 |  |  | 2 | 编写js以及java代码实现上传诊断信息 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.22
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.22 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 收费界面的身份证查找和病历号查找
计划日期 | 2019.07.22
实际日期 | 2019.07.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善诊断界面 |  |  | 2 | 完善了诊断界面的上传诊断信息，刷新诊断信息 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解诊断界面的根据身份证号和病历号从后台提取出患者的信息 |  |  | 是
3 | 实现信息提取 |  |  | 2 | 编写js和java代码实现前后台患者信息的交互，实现身份证号病历号提取信息 |  |  | 是
4 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解如何简写代码以及从数据库中提取到药品信息到前端 |  |  | 是
5 | 提取药品信息 |  |  | 2 | 用js和java实现在前端提取出后台的药品信息到表单中 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.23
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.23 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 提取药品表添加在表单中并计算需要支付的价格
计划日期 | 2019.07.23
实际日期 | 2019.07.23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善退号界面 |  |  | 1 | 根据身份证号提取出的是一个列表而不是单一的数据 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解如何在收费项目列表根据提取出的药品信息计算需要支付金额 |  |  | 是
3 | 将药品信息添加到前端页面，完成需要支付金额的计算 |  |  | 1 | 编写js代码和java实现信息的提取 |  |  | 是
4 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解收费界面的划价 |  |  | 是
5 | 用eclipse编写代码 |  |  | 2 | 用js代码和java实现划价信息的更新 |  |  | 是
6 | 用eclipse编写代码 |  |  | 2 | 完成收费结算的提取信息功能 |  |  | 是
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.24
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.24 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善收费结算
计划日期 | 2019.07.24
实际日期 | 2019.07.24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善收费结算 |  |  | 1 | 添加了点击划价从前台向数据库的pay_main表中添加详细的收费信息 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解收费界面的划价和收费具体操作 |  |  | 是
3 | 完善收费结算 |  |  | 1 | 使用js和java代码实现前后台的交互，提取出收费信息 |  |  | 是
4 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解收费界面的划价和收费信息写入一张表的具体操作 |  |  | 是
5 | 完善收费结算的更新数据库 |  |  | 1 | 完成收费界面的收费操作，更新数据库的信息 |  |  | 是
6 | 听课 |  |  | 1 | 老师讲解退费界面的退费操作 |  |  | 是
7 | 退费界面 |  |  | 2 | 完成退费界面的根据病历号提取出药品收费信息 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.25
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.25 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善收费界面
计划日期 | 2019.07.25
实际日期 | 2019.07.25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善退费界面 |  |  | 3 | 实现退费界面的退费操作，在数据库表tb_payinfo中更新信息 |  |  | 是
2 | 制作PPT |  |  | 2 | 根据具体内容和小组成员一起完成PPT制作 |  |  | 是
3 | 写实训总结 |  |  | 1 | 总结自己在十天的实训中的收获和学习状态 |  |  | 是
4 | 完成实训操作成果物 |  |  | 2 | 和小组成员一起完成实训成果物 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.26
个 人 日 报
姓名： | 万乾 | 日期： | 2019.07.26 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目汇报
计划日期 | 2019.07.26
实际日期 | 2019.07.26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 项目汇报准备 |  |  | 3 | 汇报准备 |  |  | 是
2 | 答辩 |  |  | 4 | 答辩 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls