## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7.14
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.14 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开课，完善运营环境，分组
计划日期 | 2019.07.14
实际日期 | 2019.07.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开课 |  |  | 3 | 介绍集团、老师、软件 |  |  | 是
2 | 分组 |  |  | 4 | 测试，分组 |  |  | 是
3 | 完善运营环境 |  |  | 2 | 成功在自己电脑安装MySQL、Eclipse |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.15
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.15 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登录，挂号，退号
计划日期 | 2019.07.15
实际日期 | 2019.07.15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 3 | 听老师讲课：登录静态界面 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课：挂号、退号静态页面 |  |  | 是
3 | 完成登录，挂号，退号页面 |  |  | 4 | 完成html代码 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.16
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.16 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善登录、挂号、退号页面，完成诊断、收费、退费页面
计划日期 | 2019.07.16
实际日期 | 2019.07.16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善退号界面 |  |  | 0.5 | 写html代码及css文件完成完整界面 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 0.5 | 听老师讲课：诊断、收费、退费静态页面 |  |  | 是
3 | 完成诊断、收费、退费的界面 |  |  | 4.5 | html5、css |  |  | 是
4 | 完善所有页面 |  |  | 1.5 | html5、css |  |  | 是
5 | 自习 |  |  | 1 | html5、css |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 退号页面左半边的分页条显示在中间 |  | 询问老师之后找到解决方法：放在一个div里
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.17
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.17 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 练习使用MySQL，使用eclipse连接数据库
计划日期 | 2019.07.17
实际日期 | 2019.07.17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1.5 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 将login页面导入eclipse |  |  | 1.5 | 熟练使用eclipse |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课：建表，mysql的使用 |  |  | 是
4 | 建立医生信息数据表、将login页面前端数据交互到后台 |  |  | 3 | 熟练使用Navicat、熟悉三层架构的使用方法 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.18
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.18 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成挂号页面挂号的功能
计划日期 | 2019.07.18
实际日期 | 2019.07.18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课：选择号别切换应收金额 |  |  | 是
2 | 选择号别切换应收金额 |  |  | 1 | 根据老师讲的代码在eclipse中编写代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 听课：选择出生日期自动计算年龄、查询所有科室 |  |  | 是
4 | 选择出生日期自动计算年龄、查询所有科室 |  |  | 1 | 根据老师讲的代码在eclipse中编写代码 |  |  | 是
5 | 选择科室对应不同科室的医生 |  |  | 2 | 用Jq和Ajax实现功能 |  |  | 是
6 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课：点击挂号往数据库增加数据 |  |  | 是
7 | 点击挂号往数据库增加数据 |  |  | 2 | 用Jq和Ajax以及连接数据库实现功能 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.19
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.19 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成挂号页面及退号页面的主要功能
计划日期 | 2019.07.19
实际日期 | 2019.07.19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课：根据身份证号搜索信息并显示 |  |  | 是
2 | 根据身份证号搜索信息并显示 |  |  | 2 | 编写前端及后台代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 听课：点击挂号信息的选择框展示详情 |  |  | 是
4 | 点击挂号信息的选择框展示详情 |  |  | 1 | 编写前端及后台代码 |  |  | 是
5 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课：退号请求 |  |  | 是
6 | 退号请求 |  |  | 2 | 用Jq和Ajax实现功能 |  |  | 是
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.21
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.21 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 挂号、退号页面的交互性及诊断页面
计划日期 | 2019.07.21
实际日期 | 2019.07.21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 增加挂号、退号界面的交互性 |  |  | 2 | 编写前端代码，增加细节，提升用户体验 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课：根据登录的医生显示患者信息，点击患者信息列表在表格显示详情 |  |  | 是
3 | 获取登录医生的id，显示待诊及未诊患者的信息 |  |  | 1 | 编写前端和后台代码（JS、Ajax、数据库操作） |  |  | 是
4 | 点击待诊或者已诊患者信息列表，在右边的表格中显示详情 |  |  | 1 | 从数据库中提取更多的信息，但不显示在患者信息列表中，读取列表中的值填入右边表格中 |  |  | 是
5 | 听课 |  |  | 1 | 听课：点击“门诊病历”弹出模态框添加诊断信息 |  |  | 是
6 | 点击“门诊病历”弹出模态框添加诊断信息 |  |  | 1 | 更改bootstrap的模态框，写入诊断信息并添加进数据库 |  |  | 是
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.22
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.22 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 诊断页面的完善及收费页面的功能实现
计划日期 | 2019.07.22
实际日期 | 2019.07.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 诊断页面：添加“写诊断信息之后立即刷新患者列表”的功能 |  |  | 1 | 更改数据库中诊断状态的值 |  |  | 是
2 | 诊断页面：未选择患者时不饿能弹出模态框 |  |  | 1 | empty掉模态框所在的div，再在选中患者之后将整个模态框添加 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 听课：根据身份证读取一部分信息，根据病历号读取一部分信息 |  |  | 是
4 | 收费页面：点击身份证读卡读取基本信息，输入病历号填写其他信息 |  |  | 1.5 | 身份证读卡(click事件)，病历号(blur事件)，多表查询 |  |  | 是
5 | 听课 |  |  | 1 | 听课：点击收费项目列表的增加弹出模态框用表格显示所有的药品信息 |  |  | 是
6 | 点击收费项目列表的增加弹出模态框用表格显示所有的药品信息 |  |  | 1.5 | 更改模态框，查询数据库药品信息表 |  |  | 是
7 | 选择药品添加进项目列表，输入药品数量计算总价 |  |  | 1.5 | 绑定click事件 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 8.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.23
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.23 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 收费页面的划价和收费结算
计划日期 | 2019.07.23
实际日期 | 2019.07.23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听课：选中收费项目列表里的信息之后点击划价提示划价成功 |  |  | 是
2 | 选中收费项目列表里的信息之后点击划价向数据库添加数据 |  |  | 1 | Js、Ajax、数组 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 听课：收费结算，模态框 |  |  | 是
4 | 点击收费结算：根据病历号查询划价表单弹出模态框显示列表 |  |  | 1.5 | 查询该病历号所有信息，多表查询 |  |  | 是
5 | 收费结算弹出的列表中更改显示收费状态 |  |  | 1.5 | 创建收费主表的实体以及dao |  |  | 是
6 | 收费：优化显示合计金额的逻辑 |  |  | 2 | for循环被选中的行 |  |  | 是
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.24
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.24 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 收费页面的功能
计划日期 | 2019.07.24
实际日期 | 2019.07.24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听课：划价表单中的价格显示和收费状态显示 |  |  | 是
2 | 划价表单中的价格显示和收费状态显示 |  |  | 1 | Model包、复制数据到pay_main表 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 听课：将pay_detail和pay_main合成为一张表、改代码 |  |  | 是
4 | 将pay_detail和pay_main合成为一张表、改代码 |  |  | 1.5 | 重新建立一张表pay_info，改代码 |  |  | 是
5 | 听课 |  |  | 1 | 听课：退费页面病历号blur事件显示其他信息 |  |  | 是
6 | 退费页面病历号blur事件显示其他信息 |  |  | 1 | blur事件、Ajax、三层架构 |  |  | 是
7 | 输入退费数量显示退费金额 |  |  |  | blur失焦事件、计算 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 6.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.25
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.25 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 收费结算
计划日期 | 2019.07.25
实际日期 | 2019.07.25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 退费页面的退费功能 |  |  | 1 | 点击全退更改数量，显示退费成功并更新列表的显示 |  |  | 是
2 | 优化整个项目 |  |  | 2 | 修改前端页面展示效果 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.26
个 人 日 报
姓名： | 曾桂花 | 日期： | 2019.07.26 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 答辩
计划日期 | 2019.07.26
实际日期 | 2019.07.26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 项目文档整理 |  |  | 1 | 项目文档整理 |  |  | 是
2 | 答辩 |  |  | 1 | 成果汇报 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls