## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7.14
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.14 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开课，配置系统环境，分组
计划日期 | 2019.07.14
实际日期 | 2019.07.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开课 |  |  | 3 | 介绍老师、公司 |  |  | 是
2 | 分组 |  |  | 4 | 按照个人能力进行分组 |  |  | 是
3 | 配置系统环境 |  |  | 1 | 安装eclipse，HBuilderX，mysql等软件 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.15
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.15 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 挂号
计划日期 | 2019.07.15
实际日期 | 2019.07.15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 说明要求以及教学 |  |  | 3 | 老师说明页面要求、老师简要教学软件的使用方法 |  |  | 是
2 | 登陆界面 |  |  | 4 | 使用HBuilderX软件实现登陆界面 |  |  | 是
3 | 挂号页面 |  |  | 1 | 使用HBuilderX软件实现挂号界面 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.16
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.16 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现退号、诊断页面
计划日期 | 2019.07.16
实际日期 | 2019.07.16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现退号页面 |  |  | 3 | 使用HBuilderX软件实现退号界面 |  |  | 是
2 | 实现诊断页面 |  |  | 2 | 使用HBuilderX软件实现诊断界面 |  |  | 是
3 | 实现收费页面 |  |  | 2 | 使用HBuilderX软件实现收费界面 |  |  | 是
4 | 实现退费页面 |  |  | 1 | 使用HBuilderX软件实现退费界面 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.17
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2017.7.17 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 建立数据库，前端与后台交互
计划日期 | 2019.07.17
实际日期 | 2019.07.17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习事件 |  |  | 3 | 老师教登陆页面判断输入框是否输入的事件，学习使用js |  |  | 是
2 | 建立数据库、实现前端请求 |  |  | 2 | 使用Navicat Premium建立数据库，并且建立医生信息表 |  |  | 是
3 | 学习前端发送请求，后台返回数据 |  |  | 2 | 教师教学ajax的使用方法以及后台初步编写 |  |  | 是
4 | 实现前端请求、后台返回请求 |  |  | 1 | 跟着老师视频自主学习 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.18
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.7.18 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 挂号数据写入后台
计划日期 | 2019.07.18
实际日期 | 2019.07.18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习挂号查询 |  |  | 1 | 老师教学前端请求查询以及后台返回数据 |  |  | 是
2 | 实现前端发送请求 |  |  | 2 | 跟着视频学习，前端使用ajax发送请求，java编写后台 |  |  | 是
3 | 学习前端判断用户输入以及科室查询 |  |  | 1 | 老师教学 |  |  | 是
4 | 完善后台 |  |  | 3 | 使用java完成后台响应前端发送的请求 |  |  | 是
5 | 完善科室查询 |  |  | 1 | 使用ajax根据用户科室选择并查询相关医生 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.19
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.7.19 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成退号
计划日期 | 2019.04.19
实际日期 | 2019.04.19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习挂号查询 |  |  | 2 | 老师教学使用ajax发送查询请求到后台并且显示到页面 |  |  | 是
2 | 完成挂号查询 |  |  | 2 | 根据视频学习，使用ajax发送请求并且使用jquery显示到页面 |  |  | 是
3 | 学习退号页面 |  |  | 3 | 老师教学退号页面实现 |  |  | 是
4 | 实现退号页面 |  |  | 1 | 根据视频，实现退号页面查询以及修改状态
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.21
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.7.21 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成诊断
计划日期 | 2019.07.21
实际日期 | 2019.07.21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善挂号、退号等共功能 |  |  | 4 | 使用eclipse完善代码 |  |  | 是
2 | 老师教学 |  |  | 1 | 学习诊断页面大概思路 |  |  | 是
3 | 老师教学 |  |  | 2 | 继续学习诊断页面编写思路 |  |  | 是
4 | 实现诊断页面 |  |  | 2 | 使用eclipse实现诊断页面请求后台以及修改数据库 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.22
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.22 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成收费划价
计划日期 | 2019.07.22
实际日期 | 2019.07.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习收费页面 |  |  | 3 | 学习收费页面编写思路 |  |  | 是
2 | 完成收费划价 |  |  | 4 | 根据视频使用eclipse完成收费划价功能 |  |  | 是
3 | 完善首页 |  |  | 1 | 完善收费划价后台 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.23
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.23 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成收费
计划日期 | 2019.07.23
实际日期 | 2019.07.23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习收费结算 |  |  | 1.5 | 老师教学收费结算思路 |  |  | 是
2 | 实现收费结算 |  |  | 1.5 | 根据视频学习 |  |  | 是
3 | 继续学习收费结算 |  |  | 1.5 | 老师教学 |  |  | 是
4 | 实现收费结算 |  |  | 3.5 | 根据视频学习编写后台 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.24
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.24 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成退费
计划日期 | 2019.07.24
实际日期 | 2019.07.24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善收费结算 |  |  | 3 | 根据视频学习 |  |  | 是
2 | 老师补充收费结算以及教学退费 |  |  | 2 | 学习编写思路 |  |  | 是
3 | 完善收费结算以及退费 |  |  | 2 | 根据视频学习完成退费功能 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.25
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.25 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善代码、项目总结
计划日期 | 2019.07.25
实际日期 | 2019.07.25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善收费结算 |  |  | 3 | 根据视频学习完成收费结算 |  |  | 是
2 | 完善收费结算 |  |  | 3 | 根据视频学习以及老师指导完成收费结算 |  |  | 是
3 | 编写项目总结文档 |  |  | 2 | 和组员合作编写项目总结文档 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.26
个 人 日 报
姓名： | 杨森 | 日期： | 2019.07.26 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善代码、答辩
计划日期 | 2019.07.26
实际日期 | 2019.07.26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善代码 |  |  | 3 | 根据代码完善代码 |  |  | 是
2 | 答辩 |  |  | 4 | 答辩 |  |  | 是
3 | 答辩 |  |  | 1 | 答辩 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls