## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7.14
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.14 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 开课，完善运营环境，分组
计划日期 | 2019.07.14
实际日期 | 2019.07.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开课 |  |  | 1 | 介绍老师，软件 |  |  | 是
2 | 分组 |  |  | 1 | 分组 |  |  | 是
3 | 完善运营环境 |  |  | 2 | 成功在自己电脑安装MySQL,Eclipse |  |  | 是
4 | 做题 |  |  | 3 | 做部分java实验 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 环境没配好 |  | 问老师，老师帮忙完善
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.15
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.15 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登陆，挂号
计划日期 | 2019.07.15
实际日期 | 2019.07.15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 3 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 听课 |  |  | 3 | 听老师讲课 |  |  | 是
3 | 完成登陆，挂号页面 |  |  | 2 | 完成html代码 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.16
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.7.16 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 剩下的全部前端页面
计划日期 | 2019.7.16
实际日期 | 2019.7.16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 0.5 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 完成退号页面 |  |  | 2 | 完成html代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课 |  |  | 是
4 | 完成诊断页面 |  |  | 2 | 完成html代码 |  |  | 是
5 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课 |  |  | 是
6 | 完成收费页面
7
合计 |  |  |  | 7.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.17
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.17 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 练习使用MYSQL，使用ECLIPES连接数据库
计划日期 | 2019.07.17
实际日期 | 2019.07.17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 使用eclipse做后台 |  |  | 4 | 用eclipse完全第一个网页后台 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课 |  |  | 是
4 | 联系使用MY SQL，使用ECLIPES连接数据库 |  |  | 4 | 用mysql建表，用eclipes一步一步链接然后执行业务逻辑 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 运用js库 |  | servlet有一行代码没删，删了就好了
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.18
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.7.18 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成前端与后台的交互
计划日期 | 2019.7.18
实际日期 | 2019.7.18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | ECLIPSE编程 |  |  | 1 | 自己编写代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 3 | 听课 |  |  | 是
4 | 完善部分前端代码和做挂号的后代 |  |  | 4 | 自己写代码 |  |  | 是
5 | [7 empty] | 是
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.19
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.7.19 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成退号前端和后台
计划日期 | 2019.7.19
实际日期 | 2019.7.19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 3 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | ECLIPSE编程 |  |  | 2 | 编写代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 3 | 听课 |  |  | 是
4 | 退号的前端和后台完善和交互 |  |  | 4 | 编写代码 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.21
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.7.21 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成诊断网页和后台
计划日期 | 2019.7.21
实际日期 | 2019.7.21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 完成诊断的部分网页和后台 |  |  | 3 | 编代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 3 | 听老师讲课 |  |  | 是
4 | 完善剩下的代码 |  |  | 2 | 编写代码 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.22
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.22 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 收费页面与后台
计划日期 | 2019.07.22
实际日期 | 2019.07.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 完善前端盒部分后台 |  |  | 3 | 编写代码 |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 3 | 听老师讲课 |  |  | 是
4 | 完善全部后台代码 |  |  | 4 | bian编写代码 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.23
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.23 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善页面与后台BUG
计划日期 | 2019.07.23
实际日期 | 2019.07.23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 4 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 完善页面与后台BUG |  |  | 5 | 编写代码 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.24
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.24 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善页面与后台BUG
计划日期 | 2019.07.24
实际日期 | 2019.07.24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 4 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 完成部分退费前端和后台 |  |  | 5 | 编写代码 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 7.25
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.25 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 做实训项目成果需要的PPT和个人日报等内容
计划日期 | 2019.07.25
实际日期 | 2019.07.25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 个人日报 |  |  | 0.5 | 自己写 |  |  | 是
2 | 实训总结 |  |  | 1 | 自己写 |  |  | 是
3 | 实训调查报告 |  |  | 1.5 | 自己写 |  |  | 是
4 | 项目汇报答辩PPT |  |  | 3 | 自己写 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 7.26
个 人 日 报
姓名： | 王杰 | 日期： | 2019.07.25 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 答辩
计划日期 | 2019.07.26
实际日期 | 2019.07.26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 提交文件 |  |  | 2 | U盘拷贝 |  |  | 是
2 | 答辩 |  |  | 5 | 小组集体上去答辩 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3