## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 7.14
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.14 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安装软件，配置环境，Java测试，分组
计划日期 | 2019.07.14
实际日期 | 2019.07.14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 安装软件，配置环境 |  |  | 3 | 完成了软件安装，java环境配置 |  |  | 是
2 | Java测试 |  |  | 4 | 完成了部分Java测试题目 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.15
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.15 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登录，挂号
计划日期 | 2019.07.15
实际日期 | 2019.07.15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 登录页面设计 |  |  | 2 | 听老师讲课，完成登录页面html代码 |  |  | 是
2 | 登录页面静态交互 |  |  | 2 | 听老师讲课，完成了js代码 |  |  | 是
3 | 挂号页面设计 |  |  | 3 | 听老师讲课，完成了挂号页面html代码 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.16
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.16 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 挂号，退号，诊断，收费，退费
计划日期 | 2019.07.16
实际日期 | 2019.07.16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善挂号面 |  |  | 1 | 自主完成html代码 |  |  | 是
2 | 完成退号页面 |  |  | 1 | 听老师讲课，完成了退号页面的html代码 |  |  | 是
3 | 完成诊断页面 |  |  | 2 | 听老师讲课，完成了诊断页面的html代码 |  |  | 是
4 | 完成收费页面 |  |  | 2 | 完成了收费页面的html代码 |  |  | 是
5 | 完成退费页面 |  |  | 1 | 完成了退费页面的html代码 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.17
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.17 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 联系使用MY SQL，使用ECLIPES连接数据库
计划日期 | 2019.07.17
实际日期 | 2019.07.17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 练习使用 MY SQL |  |  | 2 | 熟练使用MY SQL |  |  | 是
3 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课 |  |  | 是
4 | 建立数据库 |  |  | 2 | 完成数据库内容并导出 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.18
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.18 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成前端与后台的交互
计划日期 | 2019.07.18
实际日期 | 2019.07.18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | ECLIPSE编程 |  |  | 2 | 自己编写代码 |  |  | 是
3 | 挂号页面前后台交互 |  |  | 3 | 完成eclipse编程 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.19
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.19 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成前端与后台的交互
计划日期 | 2019.07.19
实际日期 | 2019.07.19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 1 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | ECLIPSE编程 |  |  | 1 | 自己编写代码 |  |  | 是
3 | 挂号页面前后台交互 |  |  | 2 | 完善eclipse编程 |  |  | 是
4 | 退号页面前后台交互 |  |  | 3 | 完成eclipse编程 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.21
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.21 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 诊断，门诊病例
计划日期 | 2019.07.21
实际日期 | 2019.07.21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听课 |  |  | 2 | 听老师讲课 |  |  | 是
2 | 诊断页面信息展示 |  |  | 3 | 完成诊断页面的后台数据查询然后展示在页面 |  |  | 是
3 | 门诊病例 |  |  | 2 | 完成了门诊病例功能 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.22
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.22 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 诊断，收费，药品展示
计划日期 | 2019.07.22
实际日期 | 2019.07.22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 完善诊断页面的eclipse编程 |  |  | 1 | 自己编写代码，完成诊断页面的bug |  |  | 是
2 | 收费页面的数据查询 |  |  | 4 | 听老师讲课，完成收费页面通过身份证号和病历号查询数据并展示 |  |  | 是
3 | 药品展示 |  |  | 2 | 通过查询数据库将药品展示在收费界面 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.23
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.23 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 添加药品，划价
计划日期 | 2019.07.23
实际日期 | 2019.07.23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 添加药品 |  |  | 4 | 完成将选中的药品信息展示到添加栏中 |  |  | 是
2 | 划价 |  |  | 3 | 完成将添加栏中的药品划价 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.24
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.24 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 收费结算，划价信息
计划日期 | 2019.07.24
实际日期 | 2019.07.24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 划价信息 |  |  | 5 | 将划价信息查询展示 |  |  | 是
2 | 收费结算 |  |  | 2 | 将划价信息进行结算并返回数据库 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.25
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.25 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 退费
计划日期 | 2019.07.25
实际日期 | 2019.07.25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 收费展示 |  |  | 3 | 通过病历号查询收费信息并展示在界面 |  |  | 是
2 | 退费 |  |  | 4 | 将收费的订单进行退费并更新数据库 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 7.26
个 人 日 报
姓名： | 蒋银山 | 日期： | 2019.07.26 | 项目名称: | 东软云HIS医院管理信息系统 | 小组编号： | 11
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 文档整理，答辩
计划日期 | 2019.07.26
实际日期 | 2019.07.26
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 文档整理 |  |  | 1.5 | 文档整理 |  |  | 是
2 | 答辩 |  |  | 5.5 | 答辩 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls